ПЛАН РАБОТЫ

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад №28 «Умка»

(наименованиеДОО)

по участию в деятельности сетевой инновационной площадки Всероссийского образовательного проекта «Мир Без Опасности»

| № | Мероприятия и задачи | Дата | Участники | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Нормативно-правовыеусловия |  |  |  |  |
| 1.1. | Проект приказа о создании инновационной группы ДОО (команды изменений) | Август,2025г. |  | Заведующий ДОО | Приказ по ДОО о создании инновационной группы |
| 1.2. | Формирование плана работы ИП | Август,2025г |  | Заведующий ДОО, педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | План работы инновационной группы на год |
| 1.3. | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой инновационной площадки | В течение всего периода Проекта |  | Заведующий ДОО | Договоры о сотрудничестве |
| 1.4. | Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту | Завершающий этап Проекта | Инновационная группа (комана изменений) | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Аналитическая справка (по установленной форме) |
| 2. | II. Кадровые условия |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить условия для обучения участников сетевой площадки на курсах повышения Квалификации по программе «Формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к традиционным ценностям российского общества (на материале парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности»)», в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий» | В соответствии с графиком проведения курсов Института |  | Заведующий ДОО | Удостоверение о прохождении КПК |

| 2.2. | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров по формированию культуры безопасности личности и приобщению детей к базовым Российским ценностям–«Родина», «Природа», «Культура»,«Человек»,«Семья»,«Труд», «Жизнь»,«Здоровье» | Расписание семинаров (дистанционно) Института | ФИО педагогов | Заведующий ДОО | График участия членов рабочей группы,согласно расписания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Поддерживать профессиональное сотрудничество участников сетевой площадки по тематике Всероссийского образовательного Проекта | В течение всего периода Проекта | ФИО педагогов | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Расширение социального капитала организации |
| 3. | III. Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 3.1. | Пополнить методическую базу ДОО программно-методическими, наглядно- дидактическими и другими материалами по тематике Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2. | Создать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др. |
| 3.3. | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» в образовательном процессе. |  | Инновационная группа (команда изменений) | Педагог-психолог | Электронный банк диагностических методик на сайте Института |
| 4. | IV. Материальные условия |  |  |  |  |
| 4.1. | Создать развивающую предметно- пространственную среду для реализации Проекта (в соответствии с методическими рекомендациями к проектированию развивающей предметно-пространственной среды), включающую: - программно-методические и наглядно- дидактические пособия по теме Проекта; - игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта. | На первом этапе Проекта |  | Заведующий ДОО | Уточнить количество приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО – участника Проекта |
| 4.2. | Организовать условия в пространстве группового или иного(в т.ч.специально выделенного) помещения для реализации | На первом этапе Проекта |  | Воспитатели ДОО | Оснащенность образовательного пространства |

|  | Проекта по формированию основ культуры безопасности личности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Координационные совещания инновационной группы | Ежеквартально | Инновационная группа (команда изменений) | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Протоколы заседаний |
| 5.2. | Консультации по проблемам освоения и реализации парциальной образовательной программы «Мир Без Опасности» в ДОО (указать тему консультации) | В течение всего периода Проекта – по мере необходимости | ФИО (для кого) | Ответственный в соответствии с тематикой консультации | Материалы консультаций |
| 5.3. | Организация образовательного процесса с использованием методик и технологий парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности» | май, 2024- Июнь, 2029 | Педагогический коллектив | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Фото, видео – материалы , зафиксировавшие процесс и результаты образовательной деятельности |
| 5.4. | Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям культуры безопасности (витальной, социальной, дорожной, пожарной, экологической) с возможностью привлечения детей, родителей, волонтёров). | Согласно плану проведения мероприятий |  | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 5.5. | Проведение семинаров-практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта | Согласно плану проведения мероприятий | Педагоги ФИО | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5.6. | Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к базовым Российским ценностям в соответствии с ФОП ДО. | Ежегодно (июнь) | Инновационная группа (команда изменений) | Заведующий ДОО | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |
| 5.7. | Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой инновационной площадки Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив | Заведующий ДОО | Публикации, выступления, видеосюжеты, презентации и др. |
| 5.8. | Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта | Май-июнь 2029 | Инновационная группа (команда изменений) | Заведующий ДОО | Сборник материалов конференции, Сертификаты участника конференции |

| VI. Информационные ресурсы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Коммуникация в постоянно -действующей координационной группе в ВК | В течение ИД | Инновационная группа (команда изменений) | Координатор проекта от Организации | Участие в мероприятиях сетевой ИП |
| 6.2. | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о Проекте и Деятельности сетевой площадки | В течение всего периода Проекта | Педагоги ДОО | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Ссылка на информацию |