**ПЛАН РАБОТЫ**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28 «Умка»

(наименованиеДОО)

**по участию в деятельности сетевой инновационной площадки Всероссийского образовательного проекта «Мир Без Опасности»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия и задачи | Дата | Участники | Ответственный | Планируемый результат |
| 1. **Ресурсное обеспечение** | | | | | |
| **1.** | **Нормативно-правовыеусловия** | | | | |
| 1.1. | Проект приказа о создании инновационной  группы ДОО (команды изменений) | Август,2025г. |  | Заведующий ДОО | Приказ по ДОО о создании  инновационной группы |
| 1.2. | Формирование плана работы ИП | Август,2025г |  | Заведующий ДОО, педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | План работы  инновационной группы на год |
| 1.3. | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой инновационной площадки | В течение всего периода  Проекта |  | Заведующий ДОО | Договоры о сотрудничестве |
| 1.4. | Составление аналитического отчета о  результатах инновационной деятельности по Проекту | Завершающий этап Проекта | Инновационная группа (комана изменений) | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Аналитическая справка  (по установленной форме) |
| **2.** | **II. Кадровые условия** | | | | |
| 2.1. | Обеспечить условия для обучения участников сетевой площадки на курсах повышения  Квалификации по программе «Формирование культуры безопасности личности и  приобщение детей к традиционным ценностям российского общества (на материале парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности»)», в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий» | В соответствии с графиком  проведения курсов Института |  | Заведующий ДОО | Удостоверение о прохождении КПК |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров по формированию культуры безопасности личности и приобщению детей к базовым  Российским ценностям–«Родина», «Природа»,  «Культура»,«Человек»,«Семья»,«Труд»,  «Жизнь»,«Здоровье» | Расписание семинаров (дистанционно) Института | ФИО педагогов | Заведующий ДОО | График участия членов рабочей группы,согласно  расписания |
| 2.3. | Поддерживать профессиональное сотрудничество участников сетевой площадки по тематике Всероссийского образовательного  Проекта | В течение всего периода Проекта | ФИО педагогов | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Расширение социального капитала организации |
| **3.** | **III. Научно-методические условия** | | | | |
| 3.1. | Пополнить методическую базу ДОО программно-методическими, наглядно-  дидактическими и другими материалами по тематике Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2. | Создать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов  (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Вебинары, Видеосюжеты,  Презентации и др. |
| 3.3. | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности реализации парциальной программы «Мир Без Опасности»  в образовательном процессе. |  | Инновационная группа  (команда изменений) | Педагог-психолог | Электронный банк  диагностических методик на сайте Института |
| **4.** | **IV. Материальные условия** | | | | |
| 4.1. | Создать развивающую предметно-  пространственную среду для реализации Проекта (в соответствии с методическими рекомендациями к проектированию  развивающей предметно-пространственной среды), включающую:   * программно-методические и наглядно- дидактические пособия по теме Проекта; * игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта. | На первом этапе Проекта |  | Заведующий ДОО | Уточнить количество  приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО – участника Проекта |
| 4.2. | Организовать условия в пространстве группового или иного(в т.ч.специально  выделенного) помещения для реализации | На первом этапе Проекта |  | Воспитатели ДОО | Оснащенность образовательного  пространства |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проекта по формированию основ культуры  безопасности личности |  |  |  |  |
| **V. Организационно-педагогическая работа** | | | | | |
| 5.1. | Координационные совещания инновационной группы | Ежеквартально | Инновационная группа  (команда изменений) | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Протоколы заседаний |
| 5.2. | Консультации по проблемам освоения и  реализации парциальной образовательной программы «Мир Без Опасности» в ДОО  *(указать тему консультации)* | В течение всего периода Проекта – по мере  необходимости | ФИО  (для кого) | Ответственный в соответствии с  тематикой консультации | Материалы консультаций |
| 5.3. | Организация образовательного процесса с использованием методик и технологий парциальной образовательной программы И.А.  Лыковой «Мир Без Опасности» | май, 2024-  Июнь, 2029 | Педагогический коллектив | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Фото, видео – материалы , зафиксировавшие процесс и результаты образовательной  деятельности |
| 5.4. | Организация и проведение детско-взрослых  проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям культуры безопасности (витальной, социальной, дорожной, пожарной, экологической) с возможностью привлечения  детей, родителей, волонтёров). | Согласно плану проведения мероприятий |  | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 5.5. | Проведение семинаров-практикумов,  вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта | Согласно плану проведения мероприятий | Педагоги ФИО | Конкретизация согласно плану проведения  мероприятий | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5.6. | Анализ результативности системы  педагогической работы, направленной на формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к базовым  Российским ценностям в соответствии с ФОП ДО. | Ежегодно (июнь) | Инновационная группа  (команда изменений) | Заведующий ДОО | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |
| 5.7. | Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой инновационной площадки Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив | Заведующий ДОО | Публикации, выступления, видеосюжеты,  презентации и др. |
| 5.8. | Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта | Май-июнь 2029 | Инновационная группа  (команда изменений) | Заведующий ДОО | Сборник материалов конференции,  Сертификаты участника конференции |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Информационные ресурсы** | | | | | |
| 6.1. | Коммуникация в постоянно -действующей координационной группе в ВК | В течение ИД | Инновационная группа  (команда изменений) | Координатор проекта от Организации | Участие в мероприятиях сетевой ИП |
| 6.2. | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о Проекте и  Деятельности сетевой площадки | В течение всего периода Проекта | Педагоги ДОО | Педагог, ответственный за методическую работу в ДОО | Ссылка на информацию |